## Sheet1
KENDALA YANG BELUM TERSELESAIKAN (YANG KUNING)
1 | Laporan penjualan, hasil print tidak sesuai dengan yang terlihat di system dan di Excel, item barangnya
2 | Laporan Keuntungan penjualan, tidak sesuai, yang terlihat di system hanya hari pertama saja 2 April 2022. Dan ada item barang yang tertulisnya NAN.
3 | Laporan keuntungan export ke exel, hasilnya tidak sesuai transaksi. Mohon dicek. Laporan keuntungan urutannya berdasarkan apa? Karena tampilan di exelnya tidak ada tanggal. Dan sepertinya tidak berurut abjad atau pun tanggal penjualan. Kalau bisa diatur berdasarkan tanggal penjualan, agar lebih mudah mencocokan data.
4 | Ada item barang yang tidak bisa update harga barang, dengan system di +, karena barang telah terjual, jadi menggunakan tambahan harga, tapi tidak berhasil.
5 | Tampilan pajak mohon di hapuskan saja.
6 | Tampilan di layar kasir, mohon tercantum harga satuan juga seperti hasil print struknya.
7 | Harga barang, ada fitur export ke excel sudah bisa hanya angka rupiahnya belum benar.
8 | Nama item barang yang tidak diperlukan (barang tidak masuk toko) mohon di hapuskan, file excel akan dibuatkan, data terupadatenya sudah diberikan, mohon jangan sampai data item dan harga yang benar (yang digunakan) terhapus lagi seperti yang sudah terjadi.
9 | Untuk data item yang telah terhapus dan sudah terjadi penjualan, berdampak di laporan penjualan, berubah menjadi null. Mohon di bantu koreksinya.
10 | Mohon di bantu hapus penjualan kasih :
1. POS2022040004 tgl. 2 April 2022
2. POS2022040021 tgl. 3 April 2022
3. POS2022040050 tgl. 8 April 2022
11 | Yang sistem kasir, refresh tidak berfungsi jadi log out dulu
12 | sistem di admin sering hang…jadi harus log out dulu
TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN dan KERJASAMANYA, DITUNGGU UPDATENYA
SWR FROZEN FOOD
08 April 20200
13 | STOK BARANG - DI EXPORT KE EXEL tidak keluar angka stok nya

## 16 April 2022
KENDALA YANG BELUM TERSELESAIKAN (YANG KUNING)
1 | Sistem Kasir sering hang..jadi sudah terinput terpaksa harus log out n in kembali.
2 | Harga barang, ada fitur export ke excel sudah bisa hanya angka rupiahnya belum benar.
3 | Data barang di exel tidak muncul keterangan, keterangan berisi lokasi item barang ada di freezer berapa.
4 | Nama item barang yang tidak diperlukan (barang tidak masuk toko) masih ada 14 Item lagi mohon di hapuskan, file excel terlampir, data terupadatenya sudah diberikan, mohon jangan sampai data item dan harga yang benar (yang digunakan) terhapus lagi seperti yang sudah terjadi.
5 | Untuk data item yang telah terhapus dan sudah terjadi penjualan, berdampak di laporan penjualan, berubah menjadi null. Apakah bisa di benarkan ?
6 | DATA yang di hapus dibawah ini, apakah otomatis, laporan keuntungan dan lainnya akan ikut menyesuaikan?
atau tetap harus di sesuaikan manual?
1. POS2022040004 tgl. 2 April 2022
2. POS2022040021 tgl. 3 April 2022
3. POS2022040050 tgl. 8 April 2022
7 | sistem di admin sering hang…jadi harus log out dulu
8 | Tampilan huruf angka di kasir jadi mengecil, mohon di maksimalkan besarnya…kalau diperlukan hapus saja gambar-gambarnya
9 | Mohon pengaturan jarak spasi, Kalau pembelian banyak item dalam 1 transak, di layar dapat terlihat lengkap.
TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN dan KERJASAMANYA, DITUNGGU UPDATENYA
SWR FROZEN FOOD
08 April 20200

## 21 April 2022
1 | Di laporan Keuntungan penjualan tgl. 1, 2, dan 3 April 2022, masih ada harga modal yang tidak muncul
apakah bisa di bantu di masukan kembali di sistem, sehingga tampil?
2 | Data harga tidak muncul nilai keuntungan nya, sebelumnya ada. Dan setelah di export ke Exel pun memang tidak ada nilai keuntunannya (selisih modal dan jual)
3 | Tampilan huruf dan anka di Kasir mohon di bantu di perbesar lagi (maksimal)
TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN dan KERJASAMANYA, DITUNGGU UPDATENYA, SEMOGA SETELAH INI TIDAK ADA LAGI KENDALA
SWR FROZEN FOOD
2022-04-21